## Proker
| RENCANA PROGRAM KERJA | [10 empty] | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
F.BAKPSI.066/00/24 September 2014
Nama Unit Kerja | : Unit Penjaminan Mutu
Tahun | : 2018
PROGRAM | KODE PROGRAM | KEGIATAN | OUTPUT / INDIKATOR KINERJA | JUMLAH | SATUAN | TARGET | [11 empty] | REALISASI |  |  | Perkiraan Dana | Keterangan | Penanggung Jawab
[6 empty] | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | Jan - Jun | Juli - Des | Catatan
KEGIATAN RUTIN
Peningkatan Mutu | 02 | Upload peraturan/standar/Prosedur/IK yang terupdate pada web pjm | Jumlah update | 4 | unit | [13 empty] | 2 |  |  |  | Farizi Rachman, S.Si., M.Si.
Peningkatan mutu | 03 | Evaluasi standar SPMI dan upaya peningkatan | Jumlah standar yang direvisi | 4 | standar | [13 empty] | 2 | Hanya tahap evaluasi, belum penyempurnaan/revisi |  |  | Devina Puspita Sari, ST., MT | bar: Mar to Agust
Pelaksanaan audit | 04 | Melakukan Audit Mutu Internal | Laporan Audit | 1 | kali | [13 empty] | 1 | Audit dilaksanakan di bulan Agustus |  |  | Yesica Novrita Devi, S.ST., M.MT. | bar: Agust to Okt
Evaluasi pelaksanaan mutu | 05 | Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen | Terlaksananya RTM | 1 | kali | [17 empty] | Wiediartini, SE., MT.
PROGRAM | KODE PROGRAM | KEGIATAN | OUTPUT / INDIKATOR KINERJA | JUMLAH | SATUAN | TARGET | [11 empty] | REALISASI |  |  | Perkiraan Dana | Keterangan | Penanggung Jawab
[6 empty] | Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | Jan - Jun | Juli - Des | Catatan
KEGIATAN PENGEMBANGAN
Akreditasi Institusi | 01 | Finalisasi borang APT | borang APT | 1 | unit | [13 empty] | 1 | Agustus Finishing, Sept upload di SAPTO |  |  | Wiediartini, SE., MT. | bar: Mar to Mei; Juli
Pelatihan | 06 | Mengikuti pelatihan ISO 9001:2015 | Jumlah pelatihan | 1 | kali | [17 empty] | Wiediartini, SE., MT. | bar: Juli

## Sumberdaya
USULAN SUMBER DAYA
Nama Unit | : Unit Penjaminan Mutu
Tahun | : 2018
A. Usulan Sarana (non Bahan Habis)
No | Nama Barang | Spesifikasi | Jumlah | Satuan
B. Usulan SDM
No | Kebutuhan Sumber Daya | Kualifikasi/Kompetensi | Jumlah | Satuan

## Sarmut
SASARAN MUTU
Nama Unit | : Unit Penjaminan Mutu
Tahun | : 2018
No | Pernyataan Sasaran Mutu
1 | Menjalankan siklus PPEPP standar penjaminan mutu internal
2 | Pendampingan prodi, lab dan unit dalam peningkatan mutu
Keterangan :
Pernyataan Sasaran Mutu harus mengandung indikator yang terukur seperti "Pengiriman dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) paling lambat pada minggu ke-3 bulan Januari tahun berikutnya"